## README
SNQ 國家醫療品質數據平台 — 完整建置計畫書
Build Plan Model · 1 設計 + 1 前端 + 1 後端 + AI · 2026.05
如何閱讀這份模型
顏色規範 | 藍字 = 可改的假設 | 黑字 = 公式計算 | 綠字 = 跨頁參照
工時單位 | person-week (人週) |  |  | 1 person-week = 1 個全職同事工作 1 週的時間
Base / Opt / Cons 三欄 | raw / 樂觀 / 保守 |  |  | Base = 純人力（無 AI）。Opt = 全力用 AI 工具。Cons = 限制性使用 AI / 整合損耗。
AI 加速倍率（藍字可改）
角色 | 樂觀剩餘比例 | 保守剩餘比例 | AI 加速說明
Designer (D) | 0.55 | 0.85 | Figma Make / v0 / Stitch 自動生成 UI, 設計系統倍速組件
Frontend (F) | 0.45 | 0.75 | Cursor / Lovable / Claude Code 寫 React / 切版 / 表單
Backend (B) | 0.4 | 0.7 | Cursor + CRUD 生成器 + schema 樣板
Content / Curation (C) | 0.65 | 0.9 | Claude 草擬, 人類醫療專家審稿
Legal / External (L) | 0.85 | 1 | AI 草擬模板, 法務必須親自審
團隊容量假設
項目 | 值 | 註
每年工作週數 (扣假) | 48 | 扣特休 / 國定假日 / 病假 / 訓練 buffer
Designer 人數 | 1
Frontend 人數 | 1
Backend 人數 | 1
Content / Curation 人數 | 0 | 需要另聘 ops 團隊 — 後面會算出需要幾人
Legal 人數 | 0 | 外包模式 - 工時 = 顧問費
六個 sheet 的內容
Sheet | 內容
01 README | 說明、AI 倍率假設、容量假設（本頁）
02 Modules | 201 個模組明細：每個模組 × 每個角色 × 樂觀/保守工時
03 By Zone | 7 個 zone 加總
04 By Role | 5 個角色加總 + 換算成「需要多少日曆年」
05 Scenarios | 3 種落地剖法：完整車 / 5 年務實版 / Y1 救命版
06 AI Stack | 建議使用的 AI 工具 × 模組 × 估計節省比例
重要假設與保留
1. 內容/策展（Curation）成本被特別放大 — 這通常是被低估的最大坑。50 家院所 × 1.5 週 = 75 週。
2. 法務（Legal）以「外包顧問週」估算，實際是費用而非團隊工時 - 估約 NT$2,500-4,000 萬／週 × 工時等比。
3. 不含：行銷活動、BD、出差、實體展位、印刷物、企業差旅 — 這些是 SNQ 整體預算的另一塊。
4. 整合損耗、scope churn、需求改變的 buffer 已在保守倍率中體現（cons 比 opt 多 30-75%）。
5. 「Stage」對應 SNQ 自有 5 年計畫：S1=Y1 Pilot, S2=Y2 Launch, S3=Y3 Expansion, S4=Y4-5 Scale。

## Modules
ID | Zone | Layer | 層名稱 | 模組 (中) | Module (EN) | Stage | D base | F base | B base | C base | L base | D opt | F opt | B opt | C opt | L opt | Tot opt | D cons | F cons | B cons | C cons | L cons | Tot cons | Dep | AI tool | Notes | MAX | REALISTIC | MIN
A01 | A | L01 | 行銷與招攬 | 公開首頁 | Homepage | S1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2.2 | 2.7 | 0.4 | 1.3 | 0 | 6.6 | 3.4 | 4.5 | 0.7 | 1.8 | 0 | 10.4 |  | v0/Lovable | 多段 hero/特色/CTA | 1 | 1 | 1
A02 | A | L01 | 行銷與招攬 | 關於 | About / Mission | S1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.55 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 0 | 3.15 | 0.85 | 1.5 | 0.7 | 1.8 | 0 | 4.85 |  | Claude |  | 1 | 1 | 1
A03 | A | L01 | 行銷與招攬 | 方法論 | Methodology | S1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1.1 | 1.35 | 0.4 | 2.6 | 0.85 | 6.3 | 1.7 | 2.25 | 0.7 | 3.6 | 1 | 9.25 |  | Claude | 對外解釋指標 | 1 | 1 | 1
A04 | A | L01 | 行銷與招攬 | 院所招攬 | For Hospitals | S1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.55 | 0.9 | 0 | 0.65 | 0 | 2.1 | 0.85 | 1.5 | 0 | 0.9 | 0 | 3.25 |  | Claude |  | 1 | 1 | 0
A05 | A | L01 | 行銷與招攬 | 買家招攬 (5 segments) | For Buyers (5) | S2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1.65 | 2.25 | 0.4 | 3.25 | 0 | 7.55 | 2.55 | 3.75 | 0.7 | 4.5 | 0 | 11.5 |  | Claude | 藥廠/醫材/保險/政府/海外醫院 | 1 | 1 | 0
A06 | A | L01 | 行銷與招攬 | 研究者入口 | For Researchers | S2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.55 | 0.9 | 0 | 1.3 | 0 | 2.75 | 0.85 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0 | 4.15 |  | Claude |  | 1 | 0 | 0
A07 | A | L01 | 行銷與招攬 | 患者代理 | For Patient Advocacy | S3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.55 | 0.9 | 0 | 1.3 | 0 | 2.75 | 0.85 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0 | 4.15 |  | Claude |  | 1 | 0 | 0
A08 | A | L01 | 行銷與招攬 | 洞察與報告框架 | Insights/Reports Framework | S2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1.65 | 2.25 | 1.6 | 0 | 0 | 5.5 | 2.55 | 3.75 | 2.8 | 0 | 0 | 9.1 |  | Cursor | CMS-like | 1 | 1 | 0
A09 | A | L01 | 行銷與招攬 | 新聞與媒體 | News / Press | S1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.55 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0 | 2.25 | 0.85 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0 | 3.75 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
A10 | A | L01 | 行銷與招攬 | 職涯 | Careers | S2 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.275 | 0.45 | 0 | 0.65 | 0 | 1.375 | 0.425 | 0.75 | 0 | 0.9 | 0 | 2.075 |  | Claude |  | 1 | 0 | 0
A11 | A | L01 | 行銷與招攬 | 訂閱與定價 | Pricing | S4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.55 | 0.9 | 0.4 | 0.65 | 0 | 2.5 | 0.85 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 0 | 3.95 |  | Claude |  | 1 | 0 | 0
A12 | A | L01 | 行銷與招攬 | 聯絡 | Contact | S1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.55 | 0.45 | 0.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0.85 | 0.75 | 0.7 | 0 | 0 | 2.3 |  | Claude |  | 1 | 1 | 1
A13 | A | L01 | 行銷與招攬 | 法律頁 | Privacy/Terms/Cookie | S1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.55 | 0.45 | 0.4 | 0 | 2.55 | 3.95 | 0.85 | 0.75 | 0.7 | 0 | 3 | 5.3 |  | Claude | 法務寫 | 1 | 1 | 1
A14 | A | L01 | 行銷與招攬 | 國際化框架 i18n | i18n core | S2 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1.65 | 4.5 | 1.6 | 0 | 0 | 7.75 | 2.55 | 7.5 | 2.8 | 0 | 0 | 12.85 |  | Cursor | 框架本體 | 1 | 1 | 0
A15 | A | L01 | 行銷與招攬 | 每多一語言增量 | per locale extra | S2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.55 | 0.9 | 0 | 1.95 | 0 | 3.4 | 0.85 | 1.5 | 0 | 2.7 | 0 | 5.05 |  | Translation | each addtl | 1 | 1 | 0
A16 | A | L01 | 行銷與招攬 | Global Report 引擎 | Global Report Engine | S2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 2.7 | 1.6 | 2.6 | 0 | 10.2 | 5.1 | 4.5 | 2.8 | 3.6 | 0 | 16 |  | Cursor | Y2 必交付 | 1 | 1 | 0
A17 | A | L02 | 探索引擎 | 全站搜尋基建 | Global Search Infra | S1 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.6 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 3 | 9.8 | 0 | 0 | 12.8 |  | Cursor | ES/Algolia | 1 | 1 | 0
A18 | A | L02 | 探索引擎 | 多軸 filter UI | Multi-axis Filter UI | S1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 3.4 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | A17 | v0 |  | 1 | 1 | 1
A19 | A | L02 | 探索引擎 | 比較工具 | Compare Tool | S2 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | 1.6 | 0 | 0 | 7.4 | 3.4 | 6 | 2.8 | 0 | 0 | 12.2 |  | v0 |  | 1 | 1 | 0
A20 | A | L02 | 探索引擎 | 儲存搜尋與告警 | Saved Searches/Alerts | S3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.1 | 2.25 | 2 | 0 | 0 | 5.35 | 1.7 | 3.75 | 3.5 | 0 | 0 | 8.95 |  | Cursor |  | 1 | 0 | 0
A21 | A | L02 | 探索引擎 | 個人化 | Personalization | S4 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1.1 | 2.25 | 3.2 | 0 | 0 | 6.55 | 1.7 | 3.75 | 5.6 | 0 | 0 | 11.05 |  | Cursor |  | 1 | 0 | 0
A22 | A | L02 | 探索引擎 | 搜尋分析 | Search Analytics | S2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.55 | 1.35 | 1.6 | 0 | 0 | 3.5 | 0.85 | 2.25 | 2.8 | 0 | 0 | 5.9 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
A23 | A | L02 | 探索引擎 | SEO 基建 | SEO Infra | S1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 2 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 2.25 | 3.5 | 0 | 0 | 5.75 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
B01 | B | L03 | 疾病主檔 | 總覽頁 | Disease Overview | S1 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2.2 | 2.7 | 1.6 | 0 | 0 | 6.5 | 3.4 | 4.5 | 2.8 | 0 | 0 | 10.7 |  | v0 | template | 1 | 1 | 1
B02 | B | L03 | 疾病主檔 | 總體證據區塊 | Aggregate Evidence | S1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1.1 | 1.8 | 2.4 | 0 | 0 | 5.3 | 1.7 | 3 | 4.2 | 0 | 0 | 8.9 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
B03 | B | L03 | 疾病主檔 | 領先醫院 widget | Top Hospitals Widget | S1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.1 | 1.35 | 1.2 | 0 | 0 | 3.65 | 1.7 | 2.25 | 2.1 | 0 | 0 | 6.05 |  | v0 |  | 1 | 1 | 1
B04 | B | L03 | 疾病主檔 | 術式 / 治療 | Procedures/Treatments | S2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 0 | 0 | 4.5 | 1.7 | 3 | 2.8 | 0 | 0 | 7.5 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
B05 | B | L03 | 疾病主檔 | Outcome vs benchmark | Outcome vs Benchmark | S2 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1.65 | 2.7 | 3.2 | 0 | 0 | 7.55 | 2.55 | 4.5 | 5.6 | 0 | 0 | 12.65 | C12 | Cursor | 可視化 | 1 | 1 | 0
B06 | B | L03 | 疾病主檔 | 證據連結區 | Evidence Links | S1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.1 | 1.35 | 1.6 | 0 | 0 | 4.05 | 1.7 | 2.25 | 2.8 | 0 | 0 | 6.75 | C01 | Cursor |  | 1 | 1 | 0
B07 | B | L03 | 疾病主檔 | 進行中試驗 | Active Trials | S2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.55 | 1.35 | 1.2 | 0 | 0 | 3.1 | 0.85 | 2.25 | 2.1 | 0 | 0 | 5.2 | C02 | Cursor |  | 1 | 0 | 0
B08 | B | L03 | 疾病主檔 | 專家名錄 | Specialists | S2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.55 | 1.35 | 1.2 | 0 | 0 | 3.1 | 0.85 | 2.25 | 2.1 | 0 | 0 | 5.2 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
B09 | B | L03 | 疾病主檔 | 患者路徑 | Patient Pathway | S3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1.1 | 1.35 | 0.8 | 2.6 | 0 | 5.85 | 1.7 | 2.25 | 1.4 | 3.6 | 0 | 8.95 |  | Cursor |  | 1 | 0 | 0
B10 | B | L03 | 疾病主檔 | 合作入口 | Cooperation Entry | S3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.55 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0 | 2.25 | 0.85 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0 | 3.75 | D01 | Cursor |  | 1 | 0 | 0
B11 | B | L03 | 疾病主檔 | 內容策展 首 50 疾病 | Curate 50 diseases | S1-2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |  | Claude+human | 1wk×50 | 1 | 1 | 1
B12 | B | L03 | 疾病主檔 | 內容策展 再 100 疾病 | Curate 100 more | S3 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 |  | Claude+human | 0.8wk×100 | 1 | 0 | 0
B13 | B | L04 | 專科主檔 | 總覽 | Specialty Overview | S1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.1 | 1.35 | 1.2 | 0 | 0 | 3.65 | 1.7 | 2.25 | 2.1 | 0 | 0 | 6.05 |  | v0 |  | 1 | 1 | 1
B14 | B | L04 | 專科主檔 | 次專科分支 | Sub-specialties | S2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.55 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0 | 2.25 | 0.85 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0 | 3.75 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
B15 | B | L04 | 專科主檔 | 領先團隊 | Top Teams | S2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.55 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0 | 2.25 | 0.85 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0 | 3.75 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
B16 | B | L04 | 專科主檔 | 熱門疾病 | Top Diseases | S1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.55 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0 | 2.25 | 0.85 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0 | 3.75 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
B17 | B | L04 | 專科主檔 | 人才地圖 | Talent Map | S3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1.1 | 1.8 | 2 | 0 | 0 | 4.9 | 1.7 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 8.2 |  | Cursor |  | 1 | 0 | 0
B18 | B | L04 | 專科主檔 | 訓練機會 | Training Listings | S2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.55 | 1.35 | 1.2 | 0 | 0 | 3.1 | 0.85 | 2.25 | 2.1 | 0 | 0 | 5.2 |  | Cursor |  | 1 | 0 | 0
B19 | B | L04 | 專科主檔 | 設備容量 | Equipment Capacity | S2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.55 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0 | 2.65 | 0.85 | 1.5 | 2.1 | 0 | 0 | 4.45 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
B20 | B | L04 | 專科主檔 | 內容策展 30 專科 | Curate 30 specialties | S1-2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 13.5 |  | Claude+human | 0.5wk×30 | 1 | 1 | 1
B21 | B | L05 | 醫院主檔 | 識別與沿革 | Identity & History | S1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2.2 | 2.25 | 1.6 | 0 | 0 | 6.05 | 3.4 | 3.75 | 2.8 | 0 | 0 | 9.95 |  | v0 |  | 1 | 1 | 1
B22 | B | L05 | 醫院主檔 | 認證與徽章 | Certifications & Badges | S1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1.65 | 1.8 | 2.4 | 0 | 0 | 5.85 | 2.55 | 3 | 4.2 | 0 | 0 | 9.75 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 1
B23 | B | L05 | 醫院主檔 | 專科索引 | Specialty Index | S1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.1 | 1.35 | 1.2 | 0 | 0 | 3.65 | 1.7 | 2.25 | 2.1 | 0 | 0 | 6.05 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 1
B24 | B | L05 | 醫院主檔 | Program 列表 | Programs w/ Outcomes | S1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | 3.2 | 0 | 0 | 9 | 3.4 | 6 | 5.6 | 0 | 0 | 15 | C03 | Cursor | 核心 | 1 | 1 | 1
B25 | B | L05 | 醫院主檔 | 品質指標 7 維度 | Quality Indicators | S2 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | 4.8 | 0 | 0 | 10.6 | 3.4 | 6 | 8.4 | 0 | 0 | 17.8 | C12 | Cursor | benchmark | 1 | 1 | 0
B26 | B | L05 | 醫院主檔 | 醫師名錄 | Doctors Directory | S2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 0 | 0 | 4.5 | 1.7 | 3 | 2.8 | 0 | 0 | 7.5 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
B27 | B | L05 | 醫院主檔 | 設備技術 | Equipment Tech | S2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.55 | 1.35 | 1.2 | 0 | 0 | 3.1 | 0.85 | 2.25 | 2.1 | 0 | 0 | 5.2 |  | Cursor |  | 1 | 0 | 0
B28 | B | L05 | 醫院主檔 | 案量容量 | Capacity Volume | S2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.1 | 1.35 | 1.6 | 0 | 0 | 4.05 | 1.7 | 2.25 | 2.8 | 0 | 0 | 6.75 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
B29 | B | L05 | 醫院主檔 | 國際合作案例 | Intl Collaborations | S2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.1 | 1.35 | 1.2 | 0 | 0 | 3.65 | 1.7 | 2.25 | 2.1 | 0 | 0 | 6.05 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
B30 | B | L05 | 醫院主檔 | 訓練 catalog | Training Catalog | S3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.1 | 1.35 | 1.2 | 0 | 0 | 3.65 | 1.7 | 2.25 | 2.1 | 0 | 0 | 6.05 |  | Cursor |  | 1 | 0 | 0
B31 | B | L05 | 醫院主檔 | 試驗 site 列表 | Trial Sites | S3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.55 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0 | 2.65 | 0.85 | 1.5 | 2.1 | 0 | 0 | 4.45 |  | Cursor |  | 1 | 0 | 0
B32 | B | L05 | 醫院主檔 | 研究產出 | Research Output | S2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.1 | 1.35 | 1.6 | 0 | 0 | 4.05 | 1.7 | 2.25 | 2.8 | 0 | 0 | 6.75 | C01 | Cursor |  | 1 | 0 | 0
B33 | B | L05 | 醫院主檔 | 院方新聞 | News/Updates | S1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0 | 2.9 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
B34 | B | L05 | 醫院主檔 | 患者服務 | Patient Services | S3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.55 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0 | 2.25 | 0.85 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0 | 3.75 |  | Cursor |  | 1 | 0 | 0
B35 | B | L05 | 醫院主檔 | 合作詢問 CTA | Partnership CTA | S3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.55 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0 | 2.25 | 0.85 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0 | 3.75 | D01 | Cursor |  | 1 | 1 | 0
B36 | B | L05 | 醫院主檔 | 內容策展 首 50 院所 | Onboard 50 hospitals | S1 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.75 | 0 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 67.5 |  | Claude+human | 1.5wk×50 | 1 | 1 | 1
B37 | B | L05 | 醫院主檔 | 內容策展 再 100 院所 | 100 more hospitals | S2-3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |  | Claude+human | 1wk×100 | 1 | 1 | 0
B38 | B | L06 | 醫師主檔 | 基本資料 | Doctor Bio | S2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.55 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0 | 2.25 | 0.85 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0 | 3.75 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
B39 | B | L06 | 醫師主檔 | 學經歷 | Credentials | S2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.55 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0 | 2.25 | 0.85 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0 | 3.75 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
B40 | B | L06 | 醫師主檔 | 院所關聯 | Affiliations | S2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.55 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0 | 2.25 | 0.85 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0 | 3.75 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
B41 | B | L06 | 醫師主檔 | 論文發表 | Publications | S2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.55 | 0.9 | 1.6 | 0 | 0 | 3.05 | 0.85 | 1.5 | 2.8 | 0 | 0 | 5.15 | C01 | Cursor | PubMed | 1 | 1 | 0
B42 | B | L06 | 醫師主檔 | 術式與量能 | Procedures Volume | S3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.55 | 1.35 | 1.6 | 0 | 0 | 3.5 | 0.85 | 2.25 | 2.8 | 0 | 0 | 5.9 |  | Cursor |  | 1 | 0 | 0
B43 | B | L06 | 醫師主檔 | 推薦背書 | Endorsements | S3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.55 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0 | 2.25 | 0.85 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0 | 3.75 |  | Cursor |  | 1 | 0 | 0
B44 | B | L06 | 醫師主檔 | 語言能力 | Languages | S2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.4 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0.75 | 0.7 | 0 | 0 | 1.45 |  | Cursor |  | 1 | 0 | 0
B45 | B | L06 | 醫師主檔 | 內容策展 首 500 醫師 | Curate 500 doctors | S2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 0 | 16.25 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 22.5 |  | Claude+human | 0.05wk×500 | 1 | 1 | 0
B46 | B | L07 | Solution Package | 套餐總覽頁 | Package Overview | S2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | 0 | 0 | 7.3 | 3.4 | 4.5 | 4.2 | 0 | 0 | 12.1 |  | v0 | NEW entity | 1 | 1 | 0
B47 | B | L07 | Solution Package | 院所組成 | Hospitals in Package | S2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.1 | 1.35 | 1.2 | 0 | 0 | 3.65 | 1.7 | 2.25 | 2.1 | 0 | 0 | 6.05 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
B48 | B | L07 | Solution Package | 術式與流程 | Procedures Bundled | S3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 0 | 0 | 4.5 | 1.7 | 3 | 2.8 | 0 | 0 | 7.5 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
B49 | B | L07 | Solution Package | 設備藥品AI | Equip/Drug/AI Bundled | S3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 0 | 0 | 4.5 | 1.7 | 3 | 2.8 | 0 | 0 | 7.5 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
B50 | B | L07 | Solution Package | SOP 文件 | SOP Documentation | S3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1.1 | 1.35 | 1.6 | 2.6 | 0 | 6.65 | 1.7 | 2.25 | 2.8 | 3.6 | 0 | 10.35 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
B51 | B | L07 | Solution Package | 定價模型 | Pricing Model | S3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1.1 | 1.35 | 1.6 | 0 | 0.85 | 4.9 | 1.7 | 2.25 | 2.8 | 0 | 1 | 7.75 |  | Cursor |  | 1 | 0 | 0
B52 | B | L07 | Solution Package | 國家適配 | Country Fit | S3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1.1 | 1.35 | 1.2 | 2.6 | 0 | 6.25 | 1.7 | 2.25 | 2.1 | 3.6 | 0 | 9.65 |  | Cursor |  | 1 | 0 | 0
B53 | B | L07 | Solution Package | 採購 workflow | Procurement Workflow | S4 | 3 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1.65 | 2.7 | 3.2 | 0 | 1.7 | 9.25 | 2.55 | 4.5 | 5.6 | 0 | 2 | 14.65 |  | Cursor |  | 1 | 0 | 0
B54 | B | L07 | Solution Package | 內容策展 20 packages | Curate 20 packages | S3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |  | Claude+human | 2wk×20 | 1 | 1 | 0
C01 | C | L08 | 證據引用 | PubMed registry | Publication Registry | S1 | 1 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0.55 | 1.35 | 4 | 3.25 | 0 | 9.15 | 0.85 | 2.25 | 7 | 4.5 | 0 | 14.6 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 1
C02 | C | L08 | 證據引用 | 試驗 registry | Trial Registry | S2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0.55 | 0.9 | 2 | 1.95 | 0 | 5.4 | 0.85 | 1.5 | 3.5 | 2.7 | 0 | 8.55 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
C03 | C | L08 | 證據引用 | Outcome 資料庫 versioned | Outcome Registry | S1 | 3 | 4 | 18 | 10 | 0 | 1.65 | 1.8 | 7.2 | 6.5 | 0 | 17.15 | 2.55 | 3 | 12.6 | 9 | 0 | 27.15 |  | Cursor | KEY infra | 1 | 1 | 1
C04 | C | L08 | 證據引用 | Guideline 追蹤 | Guideline Tracker | S2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1.1 | 1.35 | 3.2 | 2.6 | 0 | 8.25 | 1.7 | 2.25 | 5.6 | 3.6 | 0 | 13.15 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
C05 | C | L08 | 證據引用 | 引用圖 | Citation Graph | S3 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.55 | 1.35 | 4 | 0 | 0 | 5.9 | 0.85 | 2.25 | 7 | 0 | 0 | 10.1 |  | Cursor |  | 1 | 0 | 0
C06 | C | L08 | 證據引用 | DOI registry | DOI Registry | S2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 1.2 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0.75 | 2.1 | 0 | 0 | 2.85 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
C07 | C | L08 | 證據引用 | 指標方法論頁 | Methodology Pages | S1 | 3 | 3 | 2 | 12 | 1 | 1.65 | 1.35 | 0.8 | 7.8 | 0.85 | 12.45 | 2.55 | 2.25 | 1.4 | 10.8 | 1 | 18 |  | Claude | 對外解釋 | 1 | 1 | 1
C08 | C | L08 | 證據引用 | provenance changelog | Provenance Changelog | S1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1.1 | 1.35 | 3.2 | 0 | 0 | 5.65 | 1.7 | 2.25 | 5.6 | 0 | 0 | 9.55 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
C09 | C | L09 | 國際公信力 | ICHOM 映射 | ICHOM Mirror | S1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1.1 | 1.35 | 2.4 | 3.9 | 0 | 8.75 | 1.7 | 2.25 | 4.2 | 5.4 | 0 | 13.55 |  | Cursor | 已簽 MOU | 1 | 1 | 1
C10 | C | L09 | 國際公信力 | Newsweek 對接 | Newsweek Data Feed | S2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0.55 | 0.9 | 2.4 | 2.6 | 0 | 6.45 | 0.85 | 1.5 | 4.2 | 3.6 | 0 | 10.15 |  | Cursor | 已有對話 | 1 | 1 | 0
C11 | C | L09 | 國際公信力 | Statista 對接 | Statista Data Feed | S2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0.55 | 0.9 | 2.4 | 2.6 | 0 | 6.45 | 0.85 | 1.5 | 4.2 | 3.6 | 0 | 10.15 |  | Cursor | 已合作 | 1 | 1 | 0
C12 | C | L09 | 國際公信力 | 跨境 benchmark 引擎 | Cross-border Benchmark | S2 | 3 | 6 | 18 | 12 | 0 | 1.65 | 2.7 | 7.2 | 7.8 | 0 | 19.35 | 2.55 | 4.5 | 12.6 | 10.8 | 0 | 30.45 |  | Cursor | Hard | 1 | 1 | 0
C13 | C | L09 | 國際公信力 | 標準對齊 dashboard | Standards Alignment | S2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1.1 | 1.8 | 2.4 | 0 | 0 | 5.3 | 1.7 | 3 | 4.2 | 0 | 0 | 8.9 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
C14 | C | L09 | 國際公信力 | 年度報告引擎 | Annual Report Engine | S2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3.3 | 2.7 | 2.4 | 0 | 0 | 8.4 | 5.1 | 4.5 | 4.2 | 0 | 0 | 13.8 | A16 | Cursor | Y2必交付 | 1 | 1 | 0
C15 | C | L09 | 國際公信力 | 國際 ranking tracker | Intl Ranking Participation | S3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.55 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 0 | 3.95 | 0.85 | 1.5 | 2.1 | 1.8 | 0 | 6.25 |  | Cursor |  | 1 | 0 | 0
D01 | D | L10 | 合作市集 | Partnership funnel | Start a Partnership | S3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.9 | 3.4 | 4.5 | 4.2 | 3.6 | 0 | 15.7 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
D02 | D | L10 | 合作市集 | RFP 醫師訓練 | RFP Physician Training | S3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 0 | 0 | 4.5 | 1.7 | 3 | 2.8 | 0 | 0 | 7.5 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
D03 | D | L10 | 合作市集 | RFP 轉診 | RFP Patient Referral | S3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 0 | 0 | 4.5 | 1.7 | 3 | 2.8 | 0 | 0 | 7.5 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
D04 | D | L10 | 合作市集 | RFP 試驗 | RFP Clinical Trial | S3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 0 | 0 | 4.5 | 1.7 | 3 | 2.8 | 0 | 0 | 7.5 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
D05 | D | L10 | 合作市集 | RFP R&D | RFP R&D | S3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 0 | 0 | 4.5 | 1.7 | 3 | 2.8 | 0 | 0 | 7.5 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
D06 | D | L10 | 合作市集 | RFP 技術授權 | RFP Tech Licensing | S4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1.1 | 1.8 | 2.4 | 0 | 1.7 | 7 | 1.7 | 3 | 4.2 | 0 | 2 | 10.9 |  | Cursor |  | 1 | 0 | 0
D07 | D | L10 | 合作市集 | RFP 樣本庫 | RFP Tissue/Sample | S4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1.1 | 1.8 | 2.4 | 0 | 1.7 | 7 | 1.7 | 3 | 4.2 | 0 | 2 | 10.9 |  | Cursor |  | 1 | 0 | 0
D08 | D | L10 | 合作市集 | Solution Export catalog | Solution Export Catalog | S3 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1.65 | 2.7 | 3.2 | 0 | 0 | 7.55 | 2.55 | 4.5 | 5.6 | 0 | 0 | 12.65 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
D09 | D | L10 | 合作市集 | 買家後台 | Buyer Dashboard | S4 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3.3 | 5.4 | 4.8 | 0 | 0 | 13.5 | 5.1 | 9 | 8.4 | 0 | 0 | 22.5 |  | Cursor |  | 1 | 0 | 0
D10 | D | L10 | 合作市集 | 院方回覆工作區 | Hospital Response Workspace | S3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | 3.2 | 0 | 0 | 9 | 3.4 | 6 | 5.6 | 0 | 0 | 15 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
D11 | D | L10 | 合作市集 | Deal/Data Room | Deal/Data Room | S4 | 4 | 10 | 14 | 0 | 2 | 2.2 | 4.5 | 5.6 | 0 | 1.7 | 14 | 3.4 | 7.5 | 9.8 | 0 | 2 | 22.7 |  | Cursor |  | 1 | 0 | 0
D12 | D | L10 | 合作市集 | NDA library 模板 | NDA Library | S3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 0 | 3.4 | 7.9 | 1.7 | 3 | 2.8 | 0 | 4 | 11.5 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
D13 | D | L10 | 合作市集 | 多方訊息 | Multi-party Messaging | S4 | 3 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1.65 | 3.6 | 4.8 | 0 | 0 | 10.05 | 2.55 | 6 | 8.4 | 0 | 0 | 16.95 |  | Cursor |  | 1 | 0 | 0
D14 | D | L10 | 合作市集 | Activity feed | Activity Feed | S4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.55 | 1.8 | 1.6 | 0 | 0 | 3.95 | 0.85 | 3 | 2.8 | 0 | 0 | 6.65 |  | Cursor |  | 1 | 0 | 0
D15 | D | L10 | 合作市集 | 媒合評分 | Match Scoring Engine | S4 | 2 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1.1 | 1.8 | 6.4 | 0 | 0 | 9.3 | 1.7 | 3 | 11.2 | 0 | 0 | 15.9 | F13 | Cursor + LLM | AI-heavy | 1 | 0 | 0
E01 | E | L11 | 帳號權限 | 使用者帳號 | User Accounts | S1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.55 | 1.8 | 3.2 | 0 | 0 | 5.55 | 0.85 | 3 | 5.6 | 0 | 0 | 9.45 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 1
E02 | E | L11 | 帳號權限 | 角色系統 | Role System | S1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.55 | 1.35 | 3.2 | 0 | 0 | 5.1 | 0.85 | 2.25 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 1
E03 | E | L11 | 帳號權限 | 院所代表驗證 | Hospital Verification | S1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1.1 | 1.35 | 3.2 | 2.6 | 0.85 | 9.1 | 1.7 | 2.25 | 5.6 | 3.6 | 1 | 14.15 |  | Cursor | sensitive | 1 | 1 | 1
E04 | E | L11 | 帳號權限 | SSO | SSO SAML/OIDC | S3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 1.5 | 4.2 | 0 | 0 | 5.7 |  | Cursor |  | 1 | 0 | 0
E05 | E | L11 | 帳號權限 | MFA | MFA/2FA | S1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.6 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1.5 | 2.8 | 0 | 0 | 4.3 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 1
E06 | E | L11 | 帳號權限 | 團隊管理 | Team Management | S1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 0 | 0 | 4.5 | 1.7 | 3 | 2.8 | 0 | 0 | 7.5 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
E07 | E | L11 | 帳號權限 | 權限矩陣 | Permission Matrix | S1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.55 | 1.35 | 3.2 | 0 | 0 | 5.1 | 0.85 | 2.25 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 1
E08 | E | L11 | 帳號權限 | 活動紀錄 | Audit Log | S1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.6 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1.5 | 2.8 | 0 | 0 | 4.3 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
E09 | E | L12 | 院所後台 | Onboarding wizard | Onboarding Wizard | S1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2.2 | 2.7 | 1.6 | 2.6 | 0 | 9.1 | 3.4 | 4.5 | 2.8 | 3.6 | 0 | 14.3 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 1
E10 | E | L12 | 院所後台 | Profile 編輯器 | Profile Editor | S1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2.2 | 5.4 | 4.8 | 0 | 0 | 12.4 | 3.4 | 9 | 8.4 | 0 | 0 | 20.8 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 1
E11 | E | L12 | 院所後台 | Program 編輯 | Program Editor | S1 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | 4 | 0 | 0 | 9.8 | 3.4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 16.4 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 1
E12 | E | L12 | 院所後台 | Outcome 提交 | Outcome Submission | S1 | 4 | 6 | 14 | 0 | 1 | 2.2 | 2.7 | 5.6 | 0 | 0.85 | 11.35 | 3.4 | 4.5 | 9.8 | 0 | 1 | 18.7 |  | Cursor | KEY | 1 | 1 | 1
E13 | E | L12 | 院所後台 | 證據上傳器 | Evidence Uploader | S1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1.1 | 1.8 | 3.2 | 0 | 0 | 6.1 | 1.7 | 3 | 5.6 | 0 | 0 | 10.3 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 1
E14 | E | L12 | 院所後台 | 醫師檔案 | Doctor Profile Mgmt | S2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 0 | 0 | 4.5 | 1.7 | 3 | 2.8 | 0 | 0 | 7.5 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
E15 | E | L12 | 院所後台 | 設備容量 | Equipment Input | S2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.55 | 1.35 | 1.6 | 0 | 0 | 3.5 | 0.85 | 2.25 | 2.8 | 0 | 0 | 5.9 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
E16 | E | L12 | 院所後台 | 新聞編輯 | News Editor | S1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.55 | 1.35 | 1.6 | 0 | 0 | 3.5 | 0.85 | 2.25 | 2.8 | 0 | 0 | 5.9 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
E17 | E | L12 | 院所後台 | 詢問收件箱 | Inquiry Inbox | S3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 0 | 0 | 4.5 | 1.7 | 3 | 2.8 | 0 | 0 | 7.5 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
E18 | E | L12 | 院所後台 | 合作 pipeline | Coop Pipeline CRM-lite | S3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | 3.2 | 0 | 0 | 9 | 3.4 | 6 | 5.6 | 0 | 0 | 15 |  | Cursor |  | 1 | 0 | 0
E19 | E | L12 | 院所後台 | 流量分析 | Flow Analytics | S2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1.1 | 1.8 | 2.4 | 0 | 0 | 5.3 | 1.7 | 3 | 4.2 | 0 | 0 | 8.9 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
E20 | E | L12 | 院所後台 | 同儕比較 | Peer Comparison | S3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.1 | 1.35 | 1.6 | 0 | 0 | 4.05 | 1.7 | 2.25 | 2.8 | 0 | 0 | 6.75 |  | Cursor |  | 1 | 0 | 0
E21 | E | L12 | 院所後台 | 品牌資產庫 | Brand Asset Library | S2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.55 | 1.35 | 1.6 | 0 | 0 | 3.5 | 0.85 | 2.25 | 2.8 | 0 | 0 | 5.9 |  | Cursor |  | 1 | 0 | 0
E22 | E | L12 | 院所後台 | 多步審批 workflow | Multi-step Approval | S1 | 3 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1.65 | 2.7 | 4.8 | 0 | 0 | 9.15 | 2.55 | 4.5 | 8.4 | 0 | 0 | 15.45 |  | Cursor | KEY | 1 | 1 | 0
E23 | E | L12 | 院所後台 | Solution Package builder | Solution Package Builder | S3 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | 4.8 | 0 | 0 | 10.6 | 3.4 | 6 | 8.4 | 0 | 0 | 17.8 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
E24 | E | L13 | 買家後台 | 收藏實體 | Saved Entities | S3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.55 | 1.35 | 1.2 | 0 | 0 | 3.1 | 0.85 | 2.25 | 2.1 | 0 | 0 | 5.2 |  | Cursor |  | 1 | 0 | 0
E25 | E | L13 | 買家後台 | 比較表 | Compare Table | S3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 0 | 0 | 4.5 | 1.7 | 3 | 2.8 | 0 | 0 | 7.5 |  | Cursor |  | 1 | 0 | 0
E26 | E | L13 | 買家後台 | 外送收件箱 | Outreach Inbox | S4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 0 | 0 | 4.5 | 1.7 | 3 | 2.8 | 0 | 0 | 7.5 |  | Cursor |  | 1 | 0 | 0
E27 | E | L13 | 買家後台 | NDA 存取 | NDA Library Access | S4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.55 | 0.9 | 1.6 | 0 | 0 | 3.05 | 0.85 | 1.5 | 2.8 | 0 | 0 | 5.15 |  | Cursor |  | 1 | 0 | 0
E28 | E | L13 | 買家後台 | Project rooms | Project Rooms | S4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | 3.2 | 0 | 0 | 9 | 3.4 | 6 | 5.6 | 0 | 0 | 15 |  | Cursor |  | 1 | 0 | 0
E29 | E | L13 | 買家後台 | 通知中心 | Notifications | S3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.55 | 1.8 | 1.6 | 0 | 0 | 3.95 | 0.85 | 3 | 2.8 | 0 | 0 | 6.65 |  | Cursor |  | 1 | 0 | 0
E30 | E | L13 | 買家後台 | 訂閱與報告 | Reports/Subscriptions | S4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1.1 | 1.8 | 2.4 | 0 | 0 | 5.3 | 1.7 | 3 | 4.2 | 0 | 0 | 8.9 |  | Cursor |  | 1 | 0 | 0
E31 | E | L14 | 平台營運後台 | 院所上架審批 | Hospital Onboarding Approval | S1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1.1 | 1.8 | 2.4 | 0 | 0 | 5.3 | 1.7 | 3 | 4.2 | 0 | 0 | 8.9 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 1
E32 | E | L14 | 平台營運後台 | 資料驗證 queue | Data Verification Queue | S1 | 3 | 6 | 12 | 8 | 0 | 1.65 | 2.7 | 4.8 | 5.2 | 0 | 14.35 | 2.55 | 4.5 | 8.4 | 7.2 | 0 | 22.65 |  | Cursor | KEY | 1 | 1 | 1
E33 | E | L14 | 平台營運後台 | SNQ ingestion 審核 | SNQ Annual Ingestion Review | S1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1.1 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 0 | 7.9 | 1.7 | 3 | 4.2 | 3.6 | 0 | 12.5 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
E34 | E | L14 | 平台營運後台 | 論文 ingestion QC | Paper Ingestion QC | S1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1.1 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 0 | 7.9 | 1.7 | 3 | 4.2 | 3.6 | 0 | 12.5 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
E35 | E | L14 | 平台營運後台 | 內部 workflow 管理 | Internal Workflow Mgmt | S2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1.1 | 1.8 | 2.4 | 0 | 0 | 5.3 | 1.7 | 3 | 4.2 | 0 | 0 | 8.9 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
E36 | E | L14 | 平台營運後台 | 使用者支援 | User Support Tools | S1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.55 | 1.35 | 1.6 | 0 | 0 | 3.5 | 0.85 | 2.25 | 2.8 | 0 | 0 | 5.9 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 1
E37 | E | L14 | 平台營運後台 | 內容發佈 | Content Publishing | S1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 0 | 0 | 4.5 | 1.7 | 3 | 2.8 | 0 | 0 | 7.5 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
E38 | E | L14 | 平台營運後台 | 資產庫 DAM | Asset Library / DAM | S2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.55 | 1.35 | 2.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0.85 | 2.25 | 4.2 | 0 | 0 | 7.3 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
E39 | E | L14 | 平台營運後台 | 內部 BI | Internal BI Reports | S2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1.1 | 2.7 | 3.2 | 0 | 0 | 7 | 1.7 | 4.5 | 5.6 | 0 | 0 | 11.8 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
E40 | E | L14 | 平台營運後台 | 計費訂閱 | Billing/Subscription | S4 | 2 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1.1 | 1.8 | 4 | 0 | 0.85 | 7.75 | 1.7 | 3 | 7 | 0 | 1 | 12.7 |  | Cursor |  | 1 | 0 | 0
E41 | E | L14 | 平台營運後台 | 爭議處理 | Dispute Resolution | S3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.55 | 0.9 | 1.6 | 0 | 0.85 | 3.9 | 0.85 | 1.5 | 2.8 | 0 | 1 | 6.15 |  | Cursor |  | 1 | 0 | 0
F01 | F | L15 | 資料管線 | SNQ 年度 import | SNQ Annual Import | S1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1.3 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 5.6 | 1.8 | 0 | 7.4 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 1
F02 | F | L15 | 資料管線 | PubMed crawler | PubMed Crawler | S1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
F03 | F | L15 | 資料管線 | ClinicalTrials sync | ClinicalTrials Sync | S2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
F04 | F | L15 | 資料管線 | 健保署 / 醫策會 | NHIA / Medical Council | S2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6.4 | 2.6 | 3.4 | 12.4 | 0 | 0 | 11.2 | 3.6 | 4 | 18.8 |  | Cursor | uncertain | 1 | 0 | 0
F05 | F | L15 | 資料管線 | 國際 registry sync | Intl Registry Sync | S3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |  | Cursor |  | 1 | 0 | 0
F06 | F | L15 | 資料管線 | 院所自填 submission | Hospital Self-submission | S1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 1
F07 | F | L15 | 資料管線 | 圖像影像資產 | Image/Video Assets | S2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
F08 | F | L15 | 資料管線 | RWD 匿名化 | RWD Anonymized | S4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3.4 | 11.4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 18 |  | Cursor |  | 1 | 0 | 0
F09 | F | L15 | 資料管線 | 手動策展 queue | Manual Curation Queue | S1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 0 | 0 | 4.5 | 1.7 | 3 | 2.8 | 0 | 0 | 7.5 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 1
F10 | F | L15 | 資料管線 | ETL 監控 | ETL Monitoring | S2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
F11 | F | L16 | AI 層 | AI 合作提案產生 | AI Cooperation Proposal | S3 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1.1 | 1.8 | 3.2 | 0 | 0 | 6.1 | 1.7 | 3 | 5.6 | 0 | 0 | 10.3 |  | Cursor + LLM |  | 1 | 1 | 0
F12 | F | L16 | AI 層 | AI 疾病 Q&A | AI Disease Q&A | S3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.55 | 1.8 | 2.4 | 0 | 0 | 4.75 | 0.85 | 3 | 4.2 | 0 | 0 | 8.05 |  | Cursor + LLM | RAG | 1 | 0 | 0
F13 | F | L16 | AI 層 | AI 醫院媒合 | AI Hospital Matching | S4 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1.1 | 1.8 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5 | 1.7 | 3 | 9.8 | 0 | 0 | 14.5 |  | Cursor + LLM |  | 1 | 0 | 0
F14 | F | L16 | AI 層 | 證據摘要 | Evidence Summarization | S2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 |  | Cursor + LLM | ops tool | 1 | 1 | 0
F15 | F | L16 | AI 層 | 多語翻譯 pipeline | Multi-lingual Translation | S2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 7.8 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 4.2 | 10.8 | 0 | 15 |  | Cursor + LLM | writer review | 1 | 1 | 0
F16 | F | L16 | AI 層 | Outcome benchmarking | Outcome Benchmarking | S3 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0.55 | 0.9 | 6.4 | 0 | 0 | 7.85 | 0.85 | 1.5 | 11.2 | 0 | 0 | 13.55 |  | Cursor + LLM | hard | 1 | 0 | 0
F17 | F | L16 | AI 層 | 買賣方 fit scoring | Buyer-Hospital Fit Scoring | S4 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0.55 | 0.9 | 5.6 | 0 | 0 | 7.05 | 0.85 | 1.5 | 9.8 | 0 | 0 | 12.15 |  | Cursor + LLM |  | 1 | 0 | 0
F18 | F | L16 | AI 層 | 論文 auto-tagging | Paper Auto-tagging | S2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 |  | Cursor + LLM |  | 1 | 1 | 0
F19 | F | L16 | AI 層 | 資料異常偵測 | Anomaly Detection | S2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 |  | Cursor + LLM |  | 1 | 1 | 0
G01 | G | L17 | 信任合規 | provenance dashboard | Provenance Dashboard | S1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1.1 | 1.8 | 2.4 | 0 | 0 | 5.3 | 1.7 | 3 | 4.2 | 0 | 0 | 8.9 | C08 | Cursor |  | 1 | 1 | 1
G02 | G | L17 | 信任合規 | 驗證徽章 | Verification Badges | S1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0 | 2.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0 | 4.6 |  | v0 |  | 1 | 1 | 1
G03 | G | L17 | 信任合規 | 認證效期追蹤 | Cert Valid Date Tracker | S1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.6 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1.5 | 2.8 | 0 | 0 | 4.3 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
G04 | G | L17 | 信任合規 | 爭議更正 workflow | Dispute/Correction WF | S2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1.1 | 1.8 | 2.4 | 0 | 0.85 | 6.15 | 1.7 | 3 | 4.2 | 0 | 1 | 9.9 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
G05 | G | L17 | 信任合規 | 個資匿名化 | Anonymization | S1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 1.7 | 8.1 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 2 | 13.2 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
G06 | G | L17 | 信任合規 | 個資法醫療法 | PIPL & Medical Law | S1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 10.2 | 13.4 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 12 | 17.6 |  | Cursor+Legal | legal-heavy | 1 | 1 | 1
G07 | G | L17 | 信任合規 | HIPAA / GDPR | HIPAA / GDPR | S2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 10.2 | 15 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 12 | 20.4 |  | Cursor+Legal | legal-heavy | 1 | 1 | 0
G08 | G | L17 | 信任合規 | ISO 27001 / SOC2 | ISO 27001 SOC2 | S3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 6.8 | 16.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 8 | 24.8 |  | Cursor+Legal | audit | 1 | 0 | 0
G09 | G | L17 | 信任合規 | 醫療廣告法防護 | Medical Ad Law Guard | S1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 12 | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 0 | 10.2 | 13.8 | 1.7 | 1.5 | 2.8 | 0 | 12 | 18 |  | Cursor+Legal | KEY | 1 | 1 | 1
G10 | G | L17 | 信任合規 | 資安狀態頁 | Cyber Status Page | S3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.55 | 0.9 | 1.6 | 0 | 0 | 3.05 | 0.85 | 1.5 | 2.8 | 0 | 0 | 5.15 |  | Cursor |  | 1 | 0 | 0
G11 | G | L18 | API 整合 | 公開讀 API | Public Read API | S2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 4.8 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 1.5 | 8.4 | 0 | 0 | 9.9 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
G12 | G | L18 | API 整合 | 合作夥伴寫 API | Partner Write API | S3 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 4.8 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 1.5 | 8.4 | 0 | 0 | 9.9 |  | Cursor |  | 1 | 0 | 0
G13 | G | L18 | API 整合 | SSO partner | SSO Partner | S3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 1.5 | 4.2 | 0 | 0 | 5.7 |  | Cursor |  | 1 | 0 | 0
G14 | G | L18 | API 整合 | CRM integrations | CRM Integrations | S3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 3.2 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 2.25 | 5.6 | 0 | 0 | 7.85 |  | Cursor |  | 1 | 0 | 0
G15 | G | L18 | API 整合 | Email 自動化 | Email Automation | S2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.6 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1.5 | 2.8 | 0 | 0 | 4.3 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 0
G16 | G | L18 | API 整合 | Slack / Teams 通知 | Slack/Teams Notif | S3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.6 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1.5 | 2.8 | 0 | 0 | 4.3 |  | Cursor |  | 1 | 0 | 0
G17 | G | L18 | API 整合 | 行事曆整合 | Calendar Integrations | S3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.6 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1.5 | 2.8 | 0 | 0 | 4.3 |  | Cursor |  | 1 | 0 | 0
G18 | G | L18 | API 整合 | 付費通道 Stripe | Payment Stripe | S4 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.55 | 1.8 | 3.2 | 0 | 0 | 5.55 | 0.85 | 3 | 5.6 | 0 | 0 | 9.45 |  | Cursor |  | 1 | 0 | 0
G19 | G | L18 | API 整合 | 媒體 PR push | Media PR Push | S3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.6 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1.5 | 2.8 | 0 | 0 | 4.3 |  | Cursor |  | 1 | 0 | 0
G20 | G | L19 | 變現計費 | 院所 tier 系統 | Hospital Tier System | S4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1.1 | 1.8 | 2.4 | 0 | 0 | 5.3 | 1.7 | 3 | 4.2 | 0 | 0 | 8.9 |  | Cursor |  | 1 | 0 | 0
G21 | G | L19 | 變現計費 | 買家訂閱方案 | Buyer Subscription Tiers | S4 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1.1 | 1.8 | 3.2 | 0 | 0 | 6.1 | 1.7 | 3 | 5.6 | 0 | 0 | 10.3 |  | Cursor |  | 1 | 0 | 0
G22 | G | L19 | 變現計費 | 資料 API 方案 | Data API Plans | S4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 1.5 | 4.2 | 0 | 0 | 5.7 |  | Cursor |  | 1 | 0 | 0
G23 | G | L19 | 變現計費 | 客製化報告訂單 | Custom Report Orders | S3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1.1 | 1.8 | 2.4 | 0 | 0 | 5.3 | 1.7 | 3 | 4.2 | 0 | 0 | 8.9 |  | Cursor |  | 1 | 0 | 0
G24 | G | L19 | 變現計費 | 媒合成交費 | Lead Generation Fees | S4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.55 | 0.9 | 1.6 | 0 | 0.85 | 3.9 | 0.85 | 1.5 | 2.8 | 0 | 1 | 6.15 |  | Cursor |  | 1 | 0 | 0
G25 | G | L19 | 變現計費 | 活動贊助露出 | Event Sponsorship | S4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 0 | 0 | 4.5 | 1.7 | 3 | 2.8 | 0 | 0 | 7.5 |  | Cursor |  | 1 | 0 | 0
G26 | G | L19 | 變現計費 | 發票計費 | Invoice/Billing | S4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 3.2 | 0 | 0.85 | 4.95 | 0 | 1.5 | 5.6 | 0 | 1 | 8.1 |  | Cursor |  | 1 | 0 | 0
G27 | G | L19 | 變現計費 | 收入認列 | Revenue Recognition | S4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 |  | Cursor |  | 1 | 0 | 0
X01 | X | L20 | 跨層基建 | Design System tokens + components | Design System | S1 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 6.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.8 |  | Figma/v0 |  | 1 | 1 | 1
X02 | X | L20 | 跨層基建 | DevOps / Infra setup | DevOps Infra | S1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 4.8 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 1.5 | 8.4 | 0 | 0 | 9.9 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 1
X03 | X | L20 | 跨層基建 | QA / 測試框架 | QA / Testing Framework | S1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5.6 | 0 | 0 | 8.6 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 1
X04 | X | L20 | 跨層基建 | 監控 / 告警 | Monitoring / Alerting | S2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 2.4 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0.75 | 4.2 | 0 | 0 | 4.95 |  | Cursor |  | 1 | 1 | 1
X05 | X | L20 | 跨層基建 | 文件 / API docs | Documentation | S2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0.55 | 1.35 | 1.6 | 2.6 | 0 | 6.1 | 0.85 | 2.25 | 2.8 | 3.6 | 0 | 9.5 |  | Claude |  | 1 | 1 | 0
X06 | X | L20 | 跨層基建 | EN 內容本地化 | Content Localization EN | S2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |  | Translation | medical-grade EN | 1 | 1 | 0
X07 | X | L20 | 跨層基建 | Brand / Visual identity | Brand Visual | S1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.8 |  | Figma |  | 1 | 1 | 1

## By Zone
依 Zone 加總
Zone | 名稱 | Modules | Base 總 | Opt 總 | Cons 總 | Opt 年 | Cons 年 | 佔比(opt)
A | 對外探索層 / Public Front | 23 | 225.5 | 109.775 | 175.475 | 0.76233 | 1.2186 | 8.048%
B | 主檔層 / Entity Profiles | 54 | 816 | 447.55 | 672.05 | 3.108 | 4.667 | 32.81%
C | 證據與國際公信力 / Evidence & Authority | 15 | 254 | 124.25 | 197.2 | 0.86285 | 1.3694 | 9.109%
D | 合作市集 / Marketplace | 15 | 253 | 117.15 | 191.35 | 0.81354 | 1.3288 | 8.588%
E | 後台層 / Backends | 41 | 551 | 249.1 | 412.6 | 1.7299 | 2.8653 | 18.26%
F | 資料 AI 基建 / Data, AI, Infra | 19 | 232 | 103.25 | 170.75 | 0.71701 | 1.1858 | 7.569%
G | 信任商業 / Trust, Commerce | 27 | 325 | 157.85 | 248 | 1.0962 | 1.7222 | 11.57%
X | 跨層基建 / Cross-cutting | 7 | 107 | 55.15 | 85.55 | 0.38299 | 0.5941 | 4.043%
TOTAL |  | 201 | 2763.5 | 1364.075 | 2152.975 | 9.4727 | 14.9512 | 100%
註：「Opt 年 / Cons 年」假設三個角色加總後平均分散在 3 人 × 48 週 = 144 person-weeks/year 的容量裡。
實際更殘酷 — 角色不能互換（設計師不能寫後端），詳見 By Role sheet。

## By Role
依角色加總 — 真實 bottleneck
瓶頸角色決定日曆時程。Designer 不能寫 BE，Curator 不是 dev。
角色 | Base 總 pw | Opt pw | Cons pw | 每人 / 年 容量 | Opt 年數 (1 人) | Cons 年數 (1 人)
Designer | 323.5 | 177.925 | 274.975 | 48 | 3.7068 | 5.7286
Frontend | 662 | 297.9 | 496.5 | 48 | 6.2062 | 10.3438
Backend | 1133 | 453.2 | 793.1 | 48 | 9.4417 | 16.5229
Content / Curation | 566 | 367.9 | 509.4 | 48 | -- 需另聘 -- | -- 需另聘 --
Legal / External | 79 | 67.15 | 79 | 顧問週 | -- 外包 -- | -- 外包 --
TOTAL (dev only D+F+B) | 2118.5 | 929.025 | 1564.575
★ 真實 calendar 時程 = MAX(三個角色各自的年數) ＋ 整合協調時間
樂觀情境完整車最快時程 = 9.4 年（瓶頸角色決定）
保守情境完整車最久時程 = 16.5 年（瓶頸角色決定）
Curation 需要另聘 ops 團隊。算成「等同 1 個 curator」每年消化 48 週：
Opt 情境需要 7.7 個 curator-year， Cons 情境需要 10.6 個 curator-year

## Scenarios
三個落地剖法 — 「車」要做到多完整？
場景定義
MAX 完整車 | 全部 157 個模組都做。
REALISTIC 5 年務實版 | 對齊 Na 姐 Y1-Y5 計畫：保留所有 S1+S2+部分 S3，砍掉純 Y4-5 Scale。
MIN Y1 救命版 | Year 1 必須上線的最小組合 — 對得起 Na 姐承諾的 Beta 版。其他全部 Y2+ 再做。
情境 | 模組數 | Base 總 pw | Opt 總 pw | Cons 總 pw | Opt 年數 (瓶頸) | Cons 年數 (瓶頸) | 策略意涵
MAX (完整車) | 201 | 2763.5 | 1364.075 | 2152.975 | 9.4417 | 16.5229 | 設計願景車的工時基準，告訴老闆「全做要多久」
REALISTIC (5 年務實版) | 132 | 1887 | 950.8 | 1486.1 | 5.7917 | 10.1354 | 建議跟老闆對的版本 — 5年內可以做到
MIN (Y1 救命版) | 45 | 737 | 381.25 | 587.75 | 2.0333 | 3.5583 | Y1 必上線 — 也是「能開上路的二手車」
場景的「樂觀年數」「保守年數」是依瓶頸角色（D / F / B）算出。
想調整某模組進哪個情境？打開 Modules sheet 的 AB/AC/AD 欄改 0 / 1 即可，這頁會自動更新。
推薦走法
01 | 對外仍用 MAX 願景圖 | Na 姐簡報、招商、政府提案 → 用完整 sitemap，畫滿想像力
02 | 對內 sprint 鎖 REALISTIC | 工程／設計／curation 三人團隊每季根據 REALISTIC 跑
03 | Y1 內鎖 MIN 必交付清單 | 對齊 Na 姐 Y1 milestone：「年底推出第一版平台」
04 | 每季 review 場景flag | Modules sheet 的 MAX/REAL/MIN 欄是會動的 — 隨外部依賴更新而 reflow
05 | Curation 另立預算線 | 找 2 名 medical writer / data curator 全職 12 個月吃下 Y1 內容工作
06 | AI 工具預算 NT$30-60 萬／年 | Cursor + Claude API + Figma Make + LLM 翻譯 — 別省這部分

## AI Stack
AI 工具棧 — 該用哪個 AI 工具減少哪部分時間
建議每月預算 NT$30,000 以下，但會省下大量人工時間。
階段 | 工具 | 用途 | 能取代什麼工時 | 估省幅 | 月費 (USD) | 重點建議
Wireframe / IA | Claude Projects + Excalidraw | 把這份 sitemap 餵 Claude，生成所有頁面的 wireframe ASCII / Mermaid | Designer wireframing 50% | 40% | $20 | 先做 wireframe 再 Figma — 不要直接 Figma
UI 視覺 | Figma Make / Stitch / v0 | 把 wireframe + 設計系統餵進去，產出高保真設計 | Designer 視覺 30% | 30% | $15-30 | 用 v0 比較精準，Stitch 更 native to web
UI 切版 | Cursor + Claude Code | 用 Tailwind 切 React 頁面，AI 寫 90% 的 JSX | Frontend 切版 60% | 50% | $20-40 | Designer 給 spec 後直接 prompt
組件庫 | shadcn/ui + AI 改造 | 現成元件直接用 AI 改顏色 / 互動 / accessibility | Frontend 元件 70% | 55% | $0 | 別自己寫 component library
CRUD 後台 | Cursor + Prisma / Drizzle generator | Schema 寫好 → AI 生成 CRUD、admin UI、API | Backend CRUD 70% | 60% | $20 | Y1 院所後台主力用這個
API / 邏輯 | Cursor + Claude Code | REST / GraphQL endpoint, validation, business logic | Backend logic 50% | 40% | (包在 Cursor 月費) | 複雜邏輯仍需人類設計
資料 schema | Claude + DBML | 把醫療領域知識給 Claude，產出 schema 第一版 | Backend schema 設計 40% | 30% | $20 | Schema 一定要人類最終 review
資料策展 / 翻譯 | Claude API / GPT-4o | 把院所原始資料整理成結構化格式 + EN 翻譯草稿 | Curator 60%, Writer 50% | 50% | $50-200 (按量) | 醫療專家必須校稿 — AI 不能 ship
文件 / 知識庫 | Claude + Notion AI | 建立內部 wiki, API docs, methodology pages | Doc writer 60% | 55% | $10
資料管線 / ETL | Cursor + Airbyte / Dagster | PubMed / ClinicalTrials 等 connector 套版 | Backend ETL 70% | 55% | $0 | 現成 connector 用就好
AI 媒合 / 推薦 | LangChain / LlamaIndex + LLM | RAG over 平台資料，做 AI 媒合 / Q&A | Backend ML 50% | 40% | $200-500 (按量) | Y3+ 才正式上
測試 / QA | Playwright + Claude 寫 test | E2E 測試由 AI 寫 | QA 60% | 55% | (免費)
DevOps | Vercel / Railway + Claude 設 CI | Hosting / DB / CI/CD setup 用 AI 配置 | DevOps 70% | 60% | $50-200 | 別自己架 K8s
品牌資產 | Midjourney / FLUX | icon, illustrations, hero images | Designer 視覺資源 50% | 40% | $30 | 醫療相關 illustration 要小心
關鍵心法
1. AI 不是寫程式的，是「快速重複套版的」— 個別 module 寫程式還是要人，但同類 module 第 2-N 個是 AI 的事。
2. 醫療領域 AI 用在「草擬」永遠 OK，用在「ship 出去」就不行 — 中間都要人類專家審。
3. 別把 AI 預算當成可省 — 一個月 NT$3 萬的 AI 工具能省一個 NT$8 萬／月的工程師。
4. Cursor + Claude Code 是 2026 開發者的標配。三人團隊每人都該有。
5. 工具會月月變 — 這份清單建議每 3 個月 review 一次。